## Plan de trabajo
Tareas | Responsables | Fecha inicio | Fecha fin | Status
Stage 1: Documetacion
Kick-off |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | N/A
Analisis de requerimientos |  | 2025-04-29 | 2025-05-01
Modelado base de datos |  | 2025-05-02 | 2025-05-07
Preparacion repositorio |  | 2025-04-29 | 2025-04-29
Learning React |  | 2025-05-08 | 2025-05-23
Learning Docker & Kubernetes |  | 2025-05-08 | 2025-06-23
Analisis aplicacion Docker y Kubernetes |  | 2025-06-24 | 2025-06-28
Preparacion de Git |  | 2025-04-29 | 2025-04-29
Learning DBs NoSQL |  | 2025-05-08 | 2025-05-23
Stage 2: Development
Desarrollo base de datos |  | 2025-06-24 | 2025-06-30
Conexión base de datos |  | 2025-07-01 | 2025-07-05
Creacion backend |  | 2025-07-06 | 2025-08-01
Creacion Front-end con React |  | 2025-08-01 | 2025-09-01
Stage 3: Testing & Deployment
Testing DB |  | 2025-07-01 | 2025-07-15
Testing Back-end & Front-end |  | 2025-09-02 | 2025-09-17
Deployment a productivo |  | 2025-09-20 | 2025-09-25
Stage 4: Manuals creation
Manual tecnico |  | 2025-10-01 | 2025-10-10
Manual de usuario final |  | 2025-10-11 | 2025-10-21
Status
Completado
WIP
En revision
N/A

## Stormbrain
Aplicación web para agendamiento
Requerimientos
Capacidad de multilogueo
Pasarela de pagos
Manejo de calendario con actualizacion de disponibilidad en tiempo real
Notificaciones via email
Guardado de informacion del cliente